## Burnup Data
Sprint | Planned Story Points | Completed Story Points (EV) | Total Scope | Total Complete | PV | EV | Actual Cost | SPI | CPI | SV | CV | Total PV | Total EV | Total AC
1 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10000 | 7500 | 12500 | 0.75 | 0.6 | -2500 | -5000 | 10000 | 7500 | 12500
2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 10000 | 10000 | 12500 | 1 | 0.8 | 0 | -2500 | 20000 | 17500 | 25000
3 | 30 | 20 | 70 | 55 | 15000 | 10000 | 12500 | 0.66667 | 0.8 | -5000 | -2500 | 35000 | 27500 | 37500