## BurnDown
Story | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Total Risk
Story 1 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 100
Story 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 83
Story 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 71
Story 4 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 55
Story 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 67
Story 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 67
Story 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 43
Story 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21
Story 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21
Story 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21
Total Risk | 100 | 83 | 71 | 55 | 67 | 67 | 43 | 21 | 21 | 21

## Prob-Impact
Sprint # | Story ID | Probability | Impact | Risk Score
1 | US-01 | 1 | 2 | 2 | Sprint | Risk Score
1 | US-02 | 9 | 1 | 9 | 1 | 193
1 | US-03 | 9 | 1 | 9 | 2 | 227
1 | US-04 | 4 | 1 | 4 | 3 | 276
1 | US-05 | 6 | 4 | 24
1 | US-06 | 6 | 8 | 48
1 | US-07 | 9 | 1 | 9
1 | US-08 | 8 | 10 | 80
1 | US-09 | 1 | 6 | 6
1 | US-10 | 2 | 1 | 2
2 | US-B23 | 7 | 4 | 28
2 | US-B24 | 6 | 2 | 12
2 | US-B25 | 3 | 2 | 6
2 | US-B26 | 6 | 3 | 18
2 | US-B27 | 6 | 1 | 6
2 | US-B28 | 6 | 6 | 36
2 | US-B29 | 8 | 9 | 72
2 | US-B30 | 7 | 5 | 35
2 | US-B31 | 2 | 4 | 8
2 | US-B32 | 3 | 2 | 6
3 | US-C81 | 3 | 1 | 3
3 | US-C82 | 8 | 10 | 80
3 | US-C83 | 7 | 8 | 56
3 | US-C84 | 3 | 9 | 27
3 | US-C85 | 5 | 1 | 5
3 | US-C86 | 7 | 4 | 28
3 | US-C87 | 10 | 7 | 70
3 | US-C88 | 7 | 1 | 7